**ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԵՂԵԳԻՍ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ա. Ստեփանյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 19-ը մարտի**

 **թիվ 3 արտահերթ նիստում՝ N 25 Ա որոշմամբ**

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ստեփանյան

**2018թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc505852741)

[1. Համայնքի տեսլականը եվ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc505852742)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը եվ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc505852743)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 18](#_Toc505852744)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 25](#_Toc505852745)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի եվ գնահատման պլանը 29](#_Toc505852746)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Եղեգիս համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգելու ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Եղեգիս համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Եղեգիսը զարգացման մեծ պոտենցիալ ունեցող համայնք է, ուր բնակչությանը մատուցվելու են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 25 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 32 | 40 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 6392 | 6392 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 70 | 90 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 32 | 40 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 10 | 30 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 5 | 10 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 70 | 90 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Համայնքում ունենալ ակտիվ մշակութային կյանք | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 2 | 5 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 10 | 20 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Ապահովել սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | - | - |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | - | - |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Կրճատել սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 75 | 80 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսությանոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայիոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 10 | 20 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջությանոլորտում նախատեսվում ի կարուցել և վերանորոգել հյուրատներ 5 բնակավայրում |  | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչներիմասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3 ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 3240.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **3240.0** |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 13900,0 | Շատին, Հորս |
| **Ընդամենը** | **13900,0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 4000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **4000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 3400.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **3400.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  |  | - |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2500,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **2500.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ | 9800.0 |  |
|  |  | 9800.0 |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | 9000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **9000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդհանուրը** |  | **-** |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 1. | Ներհամայնքային ճանապարհների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 4000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդհանուրը** | **4000.0** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 99%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 50%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 89
2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 4%
3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո
4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5%
5. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90%
6. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Եղեգիս համայնքի աշխատակազմի գործունեության ապահովում
2. Եղեգիս համայնքի Քարագլուխ բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, գրադարանավարի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
3. Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, գրադարանավարի, տեխ. սպասարկողի գործունեության ապահովում
4. Եղեգիս համայնքի Թառաթումբ բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
5. Եղեգիս համայնքի Սալլի բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
6. Եղեգիս համայնքի Հորս բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
7. Եղեգիս համայնքի օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
8. Եղեգիս համայնքի Եղեգիս բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
9. Եղեգիս համայնքի Արտաբույնք բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
10. Եղեգիս համայնքի Հորբատեղ բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
11. Եղեգիս համայնքի Հերմոն բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
12. Եղեգիս համայնքի Գողթանիկ բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
13. Եղեգիս համայնքի Վարդահովիտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի, օպերատորի, տեխ սպասարկողի գործունեության ապահովում
14. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
15. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 106000.0 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝89
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 12
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 60
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60% |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Եղեգիս համայնքի բնակավայրերիփողոցների անվտանգությունը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար, գերազանց
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Եղեգիս համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 12,24 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 10%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխանմարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներըառկա են եղել |
| **Միջոցառումներ*** Փողոցային լուսավորության իրականացում Շատին և Հորս բնակավայրերում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 7440 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 5
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, ծառայությունների մատուցման որակը, բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել են համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 10 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4000.0 հազար դրամ
* Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը 2
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2
 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 15%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակիչներին, այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 1
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 5
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 44850կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը 180
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 50%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Տոն և հիշատակի օրերի հետ կապված տոնակատարությունների և այլ միջոցառումների իրականացում
* Նվիրատվություններ հասարակական կազմակերպություններին և հիմնադրամներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3400,0հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 44850կտոր գիրք
 |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 50%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 65%
 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Կրճատել սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը՝ բավարար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 25
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 45
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 10
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ, լավ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ*** Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000.0 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2018 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10%-ով
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունների վերաբերյալ, գերազանց
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 2
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 1300քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 5%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն ծառայությունից, 60%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Աղբահանության ծառայությունների մատուցում
* Սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
* Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 9000.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 2
* Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը
* Աղբատար մեքենաների թիվը 1
* Աղբամանների թիվը 128
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2018 թվականին զբոսաշրջություն մասնակցության ոլորտում նախատեսվում է 5 բնակավայրում հիմնել և վերանորոգել հյուրատներ 17900,0 հազար դրամ ներդրում կատարելով: |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. Ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Վարչական շենք | Թառաթումբ 2փողոց շենք6 | 200քմ | լավ | համայնքային | 2011թ. |
| 2 | Մշակույթի տուն | Թառաթումբ 2փողոց շենք6 | 170քմ | բավարար | համայնքային | 2011թ. |
| 3 | Վարելահող  | Թառաթումբ | 48հա | Լավ | համայնքային |   |
| 4 | Վարելահող | Թառաթումբ | 13հա | Լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 5 | Խոտհարք  | Թառաթումբ | 16հա | Լավ | համայնքային |   |
| 6 | Խոտհարք | Թառաթումբ | 48հա | Լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 7 | Արոտավայր | Թառաթումբ | 356հա | Լավ | համայնքային |   |
| 8 | Այլ հողատեսքեր | Թառաթումբ | 576հա | Լավ | համայնքային |   |
| 9 | Բնակավայրի հողեր | Թառաթումբ | 61հա | Լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 10 | Այլ բնույթի հողեր | Թառաթումբ | 5.3հա | Լավ | համայնքային |   |
| 11 | վարչական շենք | Աղնջաձոր 1փող1/1 | 316քմ | վատ | համայնքային | 1969թ |
| 12 | վագոն տնակ | Աղնջաձոր 1փող1/1 | 33,3քմ | վատ | համայնքային | 1998թ |
| 13 | մշակույթի տուն | Աղնջաձոր 3փող1/1 | 192,8քմ | լավ | համայնքային | 1985 |
| 14 | բնակելի տւն | 7փող 1փկղ տ 9 | 133քմ | բավարար | համայնքային | 1988թ |
| 15 | վարելահող | Աղնջաձոր | 35,83հա | լավ | համայնքային |   |
| 16 | վարելահող | Աղնջաձոր | 113,92հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 17 | բազմամյա տնկարկ | Աղնջաձոր | 17,52հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 18 | խոտհարք | Աղնջաձոր | 17,86հա | լավ | համայնքային |   |
| 19 | խոտհարք | Աղնջաձոր | 158,04հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 20 | արոտավայր | Աղնջաձոր | 2,20հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 21 | արոտավայր | Աղնջաձոր | 1376,55հա | լավ | համայնքային |   |
| 22 | այլ հողատեսքեր | Աղնջաձոր | 1171,54հա | լավ | համայնքային |   |
| 23 | այլ հողատեսքեր | Աղնջաձոր | 8,60հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 24 | բնակավայրի հողեր | Աղնջաձոր | 42,89հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 25 | արդյունաբերական հողեր | Աղնջաձոր | 1,43հա | լավ | համայնքային |   |
| 26 | հատուկ պահ. տարացքներ | Աղնջաձոր | 1,03հա | լավ | համայնքային |   |
| 27 | հատուկ պահ. տարացքներ | Աղնջաձոր | 14,01հա | լավ | պետական |   |
| 28 | Վարչական շենք | Հերմոն Սիրանեսի փ 31 | 82,5քմ | բավարար | համայնքային | 1972թ |
| 29 | ԳԱԶ-66 | տր միջոց | 2 նստատեղ | վատ | համայնքային | 1970թ |
| 30 | վարելահող | Հերմոն | 94,72հա | լավ | համայնքային |   |
| 31 | վարելահող | Հերմոն | 42,79հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 32 | բազմամյա տնկարկ | Հերմոն | 8,20հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 33 | խոտհարք | Հերմոն | 200,6հա | լավ | համայնքային |   |
| 34 | խոտհարք | Հերմոն | 25,75հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 35 | արոտավայր | Հերմոն | 13,76հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 36 | արոտավայր | Հերմոն | 3082,38հա | լավ | համայնքային |   |
| 37 | Այլ հողատեսքեր | Հերմոն | 2,02հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 38 | Այլ հողատեսքեր | Հերմոն | 579,8հա | լավ | համայնքային |   |
| 39 | բնակավայրի հողեր | Հերմոն | 25,81հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 40 | բնակավայրի հողեր | Հերմոն | 3,71հա | լավ | համայնքային |   |
| 41 | այլ բնույթի հողեր | Հերմոն | 22,79հա | լավ | համայնքային |   |
| 42 | Վարչական շենք | Վարդահովիտ, փողոց 2, թիվ 5 | 96 | բավարար | համայնքային | 1954թ |
| 43 | Վարչական շենք /դպրոց/ | Վարդահովիտ, փողոց 7, թիվ 4 | 400 | բավարար | համայնքային | 1974թ |
| 44 | Խանութի շենք | Վարդահովիտ, փողոց 2, թիվ 4 | 240 | անբավարար | համայնքային | 1971թ |
| 45 | Մշակույթի տուն | Վարդահովիտ, փողոց 8, թիվ 11/1 | 300 | լավ | համայնքային | 1974թ |
| 46 | S A M E -603 /Հնդկական/ | Տրակտոր |   | բավարար | համայնքային |   |
| 47 | Վարելահող | Վարդահովիտ | 66 հա | բավարար | համայնքային |   |
| 48 | Վարելահող | Վարդահովիտ | 160 հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 49 | Խոտհարք | Վարդահովիտ | 257,4 հա | լավ | համայնքային |   |
| 50 | Խոտհարք | Վարդահովիտ | 12 հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 51 | Արոտավայր | Վարդահովիտ | 135 հա | բավարար | սեփականաշնորհված |   |
| 52 | Արոտավայր | Վարդահովիտ | 2098,48 | բավարար | համայնքային |   |
| 53 | Բնակավայրի հողեր | Վարդահովիտ | 39,5 հա | լավ | համայնքային |   |
| 54 | այլ նշանակության հողեր | Վարդահովիտ | 3,03հա | լավ | համայնքային |   |
| 55 | այլ հողեր | Վարդահովիտ | 24,24 հա | լավ | համայնքային |   |
| 56 | Հատուկ պահպանվող տարածքների | Վարդահովիտ | 0,5 հա | լավ | համայնքային |   |
| 57 | Այլ հողատեսքեր | Վարդահովիտ | 716 հա | լավ | համայնքային |   |
| 58 | Վարչական շենք | Եղեգիս,3փ.շենք.1 | 165 քմ |  բավարար | համայնքաին | 1980թ |
| 59 | Մշակույթի տուն | Եղեգիս,3.փշենք.1 | 180քմ |  բավարար | համայնքաին | 1980թ |
| 60 | Մանկապարտեզ | Եղեգիս կենտ.2 | 66քմ |  բավարար | դպրոցին |   |
| 61 | Վազ 2121 | Տր.միջոց | 4.նստատեղ |  վատ | համայնքաին | 1985թ |
| 62 | վարելահող | Եղեգիս | 68 հա |  լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 63 | Այգի | Եղեգիս | 11հա |  լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 64 | խոտհարք | Եղեգիս | 80հա |  լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 65 | Արոտավայր | Եղեգիս | 936հա |  լավ | համայնքային |   |
| 66 | Այլ բնույթի հողեր | Եղեգիս | 20.3հա |  լավ | համայնքային |   |
| 67 | Վարելահող | Եղեգիս | 0.6հա |  լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 68 | Վարչական շենք | Քարագլուխ | 150ք/մ | վատ | համայնքային | 1980թ |
|  69 | Փող.7 շենք 6 |
| 70 | Մշակույթի տուն | Քարագլուխ | 364ք/մ | վատ | համայնքային | 1953թ |
|   | Փող.3 շենք 6 |
| 71 | Վարելահող | Քարագլուխ | 306հա | վատ | սեփականաշնորված |   |
| 72 | Խոտհարք | Քարագլուխ | 55հա | լավ | համայնքային |   |
| 73 | Արոտավայր | Քարագլուխ | 401հա | լավ | համայնքային |   |
| 74 | Այլ հողատարածքներ | Քարագլուխ | 1353հա | լավ | համայնքային |   |
| 75 | Բնակավայրի հողեր | Քարագլուխ | 117,7հա | լավ | համայնքային |   |
| 76 | Վարչական շենք | Գ Հորս 2փ թիվ 4 | 574 | բավարար | համայնքային | 1973թ |
| 77 | վարելահող | Հորս | 144,38 | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 78 | վարելահող | Հորս | 129,59 | լավ | համայնքային |   |
| 79 | խոտհարք | Հորս | 190,31 | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 80 | խոտհարք | Հորս | 46,0 | լավ | համայնքային |   |
| 81 | արոտավայր | Հորս | 604,65 | լավ | համայնքային |   |
| 82 | պտուղ | Հորս | 9,14 | լավ | Սեփական |   |
|   |   |
| 83 | Վարչականշենք | Արտաբույնք 11 փ. 1փկղ.2 շենք | 182 քմ | լավ | համայնքային | 1984թ |
| 84 | Մշակույթիտուն | Արտաբույնք 1փ. 4 շենք | 680 քմ | լավ | համայնքային | 1962թ |
| 85 | Վարելահող  | Արտաբույնք | 1,40հա | Լավ | համայնքային |   |
| 86 | Վարելահող | Արտաբույնք | 5,47հա | Լավ | սեփականաշնորված |   |
| 87 | Խոտհարք  | Արտաբույնք | 23,3հա | Լավ | համայնքային |   |
| 88 | Խոտհարք | Արտաբույնք | 173,95հա | Լավ | սեփականաշնորված |   |
| 89 | Արոտավայր | Արտաբույնք | 1135,16հա | Լավ | համայնքային |   |
| 90 | Այլ հողատեսքեր | Արտաբույնք | 977,22հա | Լավ | համայնքային |   |
| 91 | Բնակավայրի հողեր | Արտաբույնք | 82,79հա | Լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 92 | Այլ բնույթի հողեր | Արտաբույնք | 218,27հա | Լավ | համայնքային |   |
| 93 | Բնակավայրի հողեր | Արտաբույնք | 34,98 | լավ | համայնքային |   |
| 94 | Վարչական շենք | Սալլի փողոց1,փակուղի1 ,թիվ4 | 140քմ | բավարար | համայնքային |   |
| 95 | վարելահող | Սալլի | 60,99հա | լավ | համայնքային |   |
| 96 | վարելահող | Սալլի | 43,80հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 97 | Բազմանյա տնկարկներ | Սալլի | 9,56հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 98 | խոտհարք | Սալլի | 59,36հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 99 | խոտհարք | Սալլի | 12,60 | լավ | համայնքային |   |
| 100 | արոտավայր | Սալլի | 1,40հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 101 | Արոտավայր | Սալլի | 601,9հա | լավ | համայնքային |   |
| 102 | արոտավայր | Սալլի | 198,00հա | լավ | պետական |   |
| 103 | Այլ հողատեսք | Սալլի | 846,58հա | լավ | համայնքային |   |
| 104 | Այլ հողատեսք | Սալլի | 34,46հա | լավ | պետական |   |
| 105 | Բնակավայրի հողեր | Սալլի | 30,41հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 106 | Այլ բնույթի հողեր | Սալլի | 18,81հա | լավ | համայնքային |   |
| 107 | Վարչական շենք | Կենտրոնական 16 | 140քմ | բավարար | համայնքային | 1979 |
| 108 | Մշակույթի տուն | Կենտրոնական 16 | 140քմ | բավարար | համայնքային | 1979 |
| 109 | Վարելահող  | Հորբատեղ | 8հա | լավ | համայնքային |   |
| 110 | Վարելահող | Հորբատեղ | 41հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 111 | Բազմամյա տնկարկներ | Հորբատեղ | 1հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 112 | Խոտհարք | Հորբատեղ | 12հա | լավ | համանքային |   |
| 113 | Խոտհարք | Հորբատեղ | 36հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 114 | Արոտավայր | Հորբատեղ | 610հա | լավ | համայնքային |   |
| 115 | Այլ հողատեսքեր | Հորբատեղ | 161հա | լավ | համայնքային |   |
| 116 | Բնակավայրի հողեր | Հորբատեղ | 36հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
| 117 | Բնակավայրի հողեր | Հորբատեղ | 13․1հա | լավ | համայնքային |   |
| 118 | Վարչական շենք | Փողոց 1 շենք 1 | 120մք | վատ | համայնքային | 1965թ |
| 119 | Մշակույթի տուն | Փողոց 1 շենք1 | 120մք | վատ | համայնքային | 1965թ |
| 120 | Վարելահող  | Շատին | 305.08հա | լավ | սեփականաշնորհված |  |
|  121 | Բազմամյա տնկարկներ | Շատին | 1.94հա | լավ | սեփականաշնորհված |  |
|  122 | Խոտհարք | Շատին |  - | լավ | համանքային |  |
|  123 | Արոտավայր | Շատին | 293.88հա | լավ | համայնքային |  |
|  124 | Այլ հողատեսքեր | Շատին | 2596.6հա | լավ | համայնքային |  |
|  125 | Բնակավայրի հողեր | Շատին | 52.0հա | լավ | սեփականաշնորհված |  |
|  126 | Այլ բնույթի հողեր | Շատին | 4.15հա | լավ | համայնքային |  |
|  127 | Վարչականշենք | Գողթանիկ 4-րդ փ շենք 2 | 299.6 քմ | լավ | համայնքային | 1970թ. |
|  128 | Մշակույթիտուն | Գողթանիկ 4-րդ փ շենք 2 | 903.78 քմ | բավարար | համայնքային | 1970թ. |
|  129 | Մանկապարտեզիշենք | Գողթանիկ 4-րդ փ շենք 2 |   | լավ | համայնքային | 1970թ. |
|  130 | Վարելահող | Գողթանիկ | 297.39 հա | լավ | համայնքային |   |
|  131 | Վարելահող | Գողթանիկ | 166.60 հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
|  132 | Խոտհարք | Գողթանիկ | 240.59 հա | լավ | համայնքային |   |
|  133 | Արոտավայր | Գողթանիկ | 5.01հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
|  134 | Արոտավայր | Գողթանիկ | 419.32 հա | լավ | համայնքային |   |
|  135 | Այլ հողատեսքեր | Գողթանիկ | 1324.67հա | լավ | համայնքային |   |
|  136 | Բնակավայրի հողեր | Գողթանիկ | 37.75 հա | լավ | սեփականաշնորհված |   |
|  137 | Այլ բնույթի հողեր | Գողթանիկ | 6.84 հա | լավ | համայնքային |   |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7 ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 3240,0 | 3240,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **3240,0** | **3240,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | **13900.0** | **6540.0** | **4360.0** | **1500** | - | - |
| 1. Ոռոգման խողովակաշարերի կառուցում
 | **40000.0** | **16000.0** | **24000.0** |  |  |  |
| 1. Մշակույթի տան վերանորոգում
 | **1000.0** | **1000.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **54900.0** | **22540.0** | **28360.0** | **1500** | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն |  |  | - | - | - | - |
|  | Ասֆալտապատում | 786000.0 |  |  | 786000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **790000.0** | **4000.0** | **-** | **786000.0** | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 3400,0 | 3400.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **3400.0** | **3400.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2500,0 | 2500.0 |  | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **2500.0** | **2500.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | 9000,0 | 9000,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **9000,0** | **9000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ | **17900.0** | **-** | **-** | **17900** | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **880940.0** | **44680.0** | **28360.0** | **805400.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 89 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3240,0** | **3240,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Եղեգիս համայնքի բնակավայրերիփողոցների անվտանգությունը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **13602,0** | **13602,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ, | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 44850 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 10 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 252 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3400,0** | **3400,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2500.0** | **2500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը | 128 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 1000մք |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն ծառայությունից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը մատուցվող աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունների վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9000,0** | **9000,0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)