Հավելված 1
Եղեգիս համայնքի ղեկավարի
«7» հունվարի 2026 թ-ի N 6Ա որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվ կատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների համապատասխան մասնագետներ | 28.11.2025թ․-7.01.2026թ․ |
| 2 | Իրազեկման փուլ | 1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում 2.Գովազդային նյութերի պատրաստում և հրապարակում 3.Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | ՀՈԱԿ աշխատակիցներ | 7.01.2026թ․-14.01.2026թ․ |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում | Յուրաքանչյուր շահագրգիռ ոք, | --- | 15.01.2026թ․-21.01.2026թ․ |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | --- | 22.01.2026թ․-23.01.2026թ․ |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքի բնակիչներ | ՀՈԱԿ աշխատակիցներ | 26.01.2026թ․-30.01.2026թ․ |
| 6 | Առաջարկների քվեարկության փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | -- | 31.01.2026թ․-17.02.2026թ․ մինչև 13։00 |
| 7 | Քվեարկության ամփոփման փուլ | Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | -- | 17.02.2026 թ․ մինչև 18։00 |
| 8 | Հայտերի կազմման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում ՏԿԵՆ | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | Համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ | 18.02.2026թ․-27.02.2026թ․ |
| 9 | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) իրագործման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | 2.03.2026թ․-30.06.2026թ․ |
| 10 | Իրականացման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) իրագործում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար և ավագանի | Մրցույթներում հաղթող ճանաչված ընկերություննր | 01.07.2026թ․-01.12.2026թ․ |
| 11 | Հաշվետվության փուլ | Իրագործված ծրագրի(երի) ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար | -- | 02.12.2026թ․-01.03.2027թ․ |

Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ՝                     Ա․ Գաբրիելյան